## Involucrados
Nombre del Programa:
Rol | Nombre | Área | RIESGOS
Portfolio Manager |  |  | # | DESCRIPCIÓN RIESGO
Program Manager | Herson Uribe Cuevas | MDM | 1
Product Owner | N/A | HOT | 2
Scrum Master | Herson Uribe Cuevas | MDM | 3
Scrum Team | Nombre | Área
| N/A | HOT
| Herson Uribe Cuevas | MDM
Areas de Apoyo | Nombre | Área

## Feature
Visión del proyecto
Tener el control sobre las reservaciones y pagos de reservaciones de un negocio establecido en las empresas hoteleras.
que quieres?
Épica
Contar con un sistema web, en donde se pueda administrar, las reservaciones de una empresa hotelera designada.
para que hacerlo?
ID | Feature | Estatus
1 | Desarrollo de los diagramas de bases de datos | En Curso
2 | Desarrollo de los screen boards de interfaz de usuario | Por Hacer
3 | Desarrollo de la base de datos del proyecto | En Curso
4 | Desarrollo del motor del sistema (Full Stack) | En Curso
5 | Pruevas de instalacion | Por Hacer
6 | Publicacion en Internet | Por Hacer

## Backlog
Id Feature | ID Historia Usuario | Historia de Usuario | Criterios de Aceptación | Dependencias | Estatus
1 | Captura_Manual_Ben | Como usuario es requerido que en el proceso de Protección / Desprotección, se añada el campo para que el usuario pueda ingresar el nombre de beneficiario. En las pantallas de Captura manual, así como mostrar el nombre del beneficiario en las pantallas de detalle y resumen del lote, en el flujo de la captura manual | 1. El campo de beneficiario permitirá los siguientes caracteres especiales: “+”, “ -” ,” _”, “&”, “´ “, "Ñ"2. El campo deberá tener una longitud maxima de 40 caracteres Alfanumericos. 3. El nombre del Beneficiario, deberá ser enviado en mayusculas. 4. El campo de beneficiario, solamente se habilitará cuando el tipo de operación sea Protección, 5. Deberá ser campo obligatorio.6. El nombre de beneficiario deberá ser almacenado en las tablas de CG y TF | BG, AST, CG, BNC | Terminado
1 | Captura_Manual_Ben_Firmas | Como usuario, requiero que el nombre de Beneficiario capturado, se vea reflejado en el módulo de Firmas dentro de la opción "Ver Detalle" | 1. El nombre de Beneficiario, deberá mostrarse en Mayusculas | AST, BNC | Terminado
1 | Captura_Manual_Ben_GrabadoLog | Como usuario, necesito que la captura manual, se grabe en log | 1. Se deberá grabar el nombre del Beneficiario | AST, BNC | Terminado
1 | Desarrollo_Diagrama_Hotelería | Como desarrollador es necesario graficar los objetos y las interrelaciones de la base de datos de hotelería | 1.- Que se acepte el diagrama de BD. 2.- Que sea solventadas los requerimientos en el proyecto. | MDM | Terminado
1 | Captura_Archivo_Ben | Yo usuario necesito que en el proceso de captura por archivo, se incluyan dentro del layout los campos necesarios para la captura del nombre del beneficiario. Lo anterior con la finalidad de leer y registrar el lote de cheques. Así como mostrar el nombre del beneficiario en las pantallas de detalle del lote y el archivo de exportación. | 1. El campo de beneficiario permitirá los siguientes caracteres especiales: “+”, “ -” ,” _”, “&”, “´ “ 2. El campo deberá tener una longitud maxima de 40 caracteres Alfanumericos. 3. El nombre del Beneficiario, deberá ser enviado en mayusculas. 4. El campo de beneficiario, deberá ser obligatorio para las cuentas con indicador de Beneficiario5. El nombre de beneficiario deberá ser almacenado en las tablas de CG y TF | BG, CG, BNC | Terminado
3 | Creación_objetos_en_data_base | Como desarrollador es necesario la creación de los objetos de la base de datos. | 1.- La creación de los objetos en base de datos | MDM | En Curso
4 | Iimplementacion_maven_spring | como desarrollador es necesario implementar dentro del proyecto el framework de spring y la IDE de maven en eclipse | 1.- La integración del framework de spring 2.- La integración del IDE Maven | MDM | Terminado
3 | Creacion_nuevas_entidades | Como desarrollador es necesario la creacion de 3 nuevas tablas para desarrollar el modulo de administración general | 1.- la creacion de las 3 nuevas entidades | MDM | Terminado
4 | Desarrollo_interfaz_login | Como usuario es necesario el desarrollo de una interfaz grafica para ingresar al sistema, con los filtros de seguridad correspondientes. | 1.- Que se requiera nombre de usuario y contraseña para ingresar | MDM | Terminado
|  |  |  | MDM | Por Hacer
Por Hacer
|  |  |  | MDM | Por Hacer
|  |  |  | MDM | Por Hacer
|  |  |  | MDM | Por Hacer
|  |  |  | MDM | Por Hacer
|  |  |  | MDM | Por Hacer
|  |  |  | MDM | Por Hacer
|  |  |  | MDM | Por Hacer
|  |  |  | MDM | Por Hacer
|  |  |  | MDM | Por Hacer
|  |  |  | MDM | Por Hacer
MDM
MDM
MDM
MDM
| Rol | Autoriza
Nombre
| PO | Diana Macedo
| SM | Herson Uribe Cuevas

## Sprint Backlog
SPRINT 1 |  | Fecha Inicio |  | Fecha Fin
ID Historia de Usuario | Tarea | Tamaño (Horas) | Estado | Responsable Tarea | 1900-01-01 | 1900-01-02 | 1900-01-03 | 1900-01-04 | 1900-01-05 | 1900-01-08 | 1900-01-09 | 1900-01-10 | 1900-01-11 | 1900-01-12 | 1900-01-15 | 1900-01-16 | 1900-01-17 | 1900-01-18 | 1900-01-19 | 1900-01-22 | 1900-01-23 | 1900-01-24 | 1900-01-25 | 1900-01-26
Desarrollo_Diagrama_BD | Definición de los objetos y su inter relación, dentro del proyecto de hotelería. | 8 | En curso |  | 1900-01-05: 20
Creación_objetos_en_data_base | Creación de los objetos y sus atributos en la base de datos del proyecto. | 8 | En curso
Iimplementacion_maven_spring | configurando los frameworks de maven, spring y hibernate | 8 | Terminado
Creacion_nuevas_entidades | creacion de las 3 tablas pertenecientes al modulo de administración | 4 | Terminado
Desarrollo_interfaz_login | Creación de la pagina de ingreso de usuarios al sistema | 6 | Terminado
Por hacer
Por hacer
Por hacer
Por hacer
Por hacer
Por hacer
Por hacer
Por hacer
Por hacer
Por hacer
Por hacer
Por hacer
Por hacer
Por hacer
Por hacer
Por hacer
Por hacer
Por hacer
Por hacer
Por hacer
Por hacer
Por hacer
Por hacer
Por hacer
Por hacer
Por hacer
Por hacer
Por hacer
Por hacer
Por hacer
Por hacer
Por hacer
Por hacer
Por hacer
Por hacer
Por hacer
Por hacer
Por hacer
Por hacer
SPRINT 2 |  | Fecha Inicio | 2016-05-30 | Fecha Fin | 1900-01-01: 2016-06-24
ID Historia de Usuario | Tarea | Tamaño (Horas) | Estado | Responsable Tarea | 2016-05-30 | 2016-05-31 | 2016-06-01 | 2016-06-02 | 2016-06-03 | 2016-06-06 | 2016-06-07 | 2016-06-08 | 2016-06-09 | 2016-06-10 | 2016-06-13 | 2016-06-14 | 2016-06-15 | 2016-06-16 | 2016-06-17 | 2016-06-20 | 2016-06-21 | 2016-06-22 | 2016-06-23 | 2016-06-24 | 2016-06-22
SPRINT 3 |  | Fecha Inicio | 2016-06-27 | Fecha Fin | 2016-05-30: 2016-07-22
Historia de Usuario | Tarea | Tamaño (Horas) | Estado | Código Usuario | 2016-06-27 | 2016-06-28 | 2016-06-29 | 2016-06-30 | 2016-07-01 | 2016-07-04 | 2016-07-05 | 2016-07-06 | 2016-07-07 | 2016-07-08 | 2016-07-11 | 2016-07-12 | 2016-07-13 | 2016-07-14 | 2016-07-15 | 2016-07-18 | 2016-07-19 | 2016-07-20 | 2016-07-21 | 2016-07-22
Por hacer
En curso
Pruebas
Terminado
Cancelado

## Plan de Liberación
Historia de Usuario
| Sprint 1 | Sprint 2 | Sprint 3 | Sprint 4
| 20-07-18 / 16-08-18 | 21-08-18 / 17-09-18 | 03-08-18 / 28-08-18 | 04/09/2018 /02-10-18
Producto Mínimo viable
Release
Vo.Bo. PO

## Scrum Board
Tarea | Por Hacer | En Curso | En Pruebas | Terminado | Cancelado | TOTAL
SPRINT 1 | 25 | 2 | 0 | 3 | 0 | 30
Definición de los objetos y su inter relación, dentro del proyecto de hotelería. |  | √
Creación de los objetos y sus atributos en la base de datos del proyecto. |  | √
configurando los frameworks de maven, spring y hibernate |  |  |  | √
creacion de las 3 tablas pertenecientes al modulo de administración |  |  |  | √
Creación de la pagina de ingreso de usuarios al sistema |  |  |  | √
0 | √
0 | √
0 | √
0 | √
0 | √
0 | √
0 | √
0 | √
0 | √
0 | √
0 | √
0 | √
0 | √
0 | √
0 | √
0 | √
0 | √
0 | √
0 | √
0 | √
0 | √
0 | √
0 | √
0 | √
0 | √
0 | √
0 | √
0 | √
0 | √
0 | √
Tarea | Por Hacer | En Curso | En Pruebas | Terminado | Cancelado | TOTAL
SPRINT 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Tarea | Por Hacer | En Curso | En Pruebas | Terminado | Cancelado | TOTAL
SPRINT 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
2
3
4
5

## Áreas de apoyo
SPRINT 1 |  | Fecha Inicio | 0 | Fecha Fin | 0
ID Historia Usuario | Tarea | Horas planeadas | Fecha Planeada | Estado | Responsable | Área | Dependencias | Fecha Entrega Real
SPRINT 2 |  | Fecha Inicio | 2016-05-30 | Fecha Fin | 2016-06-24
ID Historia Usuario | Tarea | Horas planeadas | Fecha Planeada | Estado | Responsable | Área | Dependencias | Fecha Entrega Real
SPRINT 3 |  | Fecha Inicio | 2016-06-27 | Fecha Fin | 2016-07-22
ID Historia Usuario | Tarea | Horas planeadas | Fecha Planeada | Estado | Responsable | Área | Dependencias | Fecha Entrega Real
Por hacer
En curso
Pruebas
Terminado
Cancelado

## Scrum Board AA
Tarea | Por Hacer | En Curso | En Pruebas | Terminado | Canceladas | TOTAL
SPRINT 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Tarea | Por Hacer | En Curso | En Pruebas | Terminado | Canceladas | TOTAL
SPRINT 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Tarea | Por Hacer | En Curso | En Pruebas | Terminado | Canceladas | TOTAL
SPRINT 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0